## Nhân sự
WEBSITE CHIA SẺ ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày bắt đầu |  | 20/4/2020 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2020-03-08
Quản lý Dự án |  | Trà + Trường |  | Người lập kế hoạch |  | Trà + Trường
NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Họ và tên |  | Vai trò |  | SĐT | Email
1 | Nguyễn Sơn Trà |  | Backend |  | 0364562396 | tra.nguyenson.it@gmail.com
2 | Phan Nhật Trường |  | Frontend |  | 0397529049 | phannhattruong2505@gmail.com
3
4
5
6
7
8
9

## Tổng quan
WEBSITE CHIA SẺ ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày bắt đầu |  | 20/4/2020 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2020-03-08
Quản lý Dự án |  | Trà + Trường |  | Người lập kế hoạch |  | Trà + Trường
| Giai đoạn chính |  | Chịu trách nhiệm chính |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  | Cả team |  | 13/04/2020 | 20/04/2020 | 7
II | Lập trình Back End |  | Sơn Trà |  | 21/04/2020 | 13/07/2020 | 83
III | Lập trình Front End |  | Nhật Trường |  | 17/05/2020 | 27/07/2020 | 71
IV | Test |  | Cả team |  | 28/07/2020 | 03/08/2020 | 7

## Công việc
WEBSITE CHIA SẺ ĐỒ DÙNG HỮU ÍCH ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày bắt đầu |  | 20/4/2020 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  |  | 2020-03-08
Quản lý Dự án |  | Trà + Trường |  | Người lập kế hoạch |  |  | Trà + Trường
STT | Task (Nhiệm vụ) |  | Nhân sự thực hiện |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Chú ý
I | Khởi động |  |  |  | 13/04/2020 | 20/04/2020 | 7
1 | Họp team đưa ra ý tưởng |  | Cả team |  | 13/04/2020 | 17/04/2020 | 4
2 | Chốt ý tưởng |  | Cả team |  | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 1
3 | Chốt ngôn ngữ thực hiện, database |  | Cả team |  | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 1
4 | Phân công nhiệm vụ |  | Cả team |  | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 1
II | Lập trình Back End |  | Sơn Trà |  | 21/04/2020 | 13/07/2020 | 83
1 | Tìm hiểu kiến thức, khởi tạo database, modules |  | Sơn Trà |  | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 7
2 | Code trang đăng ký |  | Sơn Trà |  | 28/04/2020 | 02/05/2020 | 4
3 | Code trang đăng nhập |  | Sơn Trà |  | 03/05/2020 | 07/05/2020 | 4
4 | Code trang chủ |  | Sơn Trà |  | 08/05/2020 | 20/05/2020 | 48
5 | Code trang upload sản phẩm |  | Sơn Trà |  | 10/05/2020 | 13/05/2020 | 3
6 | Delay |  |  |  | 21/05/2020 | 08/06/2020 | 18
7 | Code thêm chức năng,chỉnh sửa trang chủ |  | Sơn Trà |  | 09/06/2020 | 25/06/2020 | 16
8 | Code trang chi tiết sản phẩm |  | Sơn Trà |  | 13/06/2020 | 14/06/2020 | 1
9 | Code trang giỏ hàng |  | Sơn Trà |  | 15/06/2020 | 19/06/2020 | 4
10 | Code trang Checkout |  | Sơn Trà |  | 19/06/2020 | 21/06/2020 | 2
11 | Code trang thông báo |  | Sơn Trà |  | 21/06/2020 | 22/06/2020 | 1
12 | Code trang sản phẩm của tôi |  | Sơn Trà |  | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 1
13 | Code trang profile |  | Sơn Trà |  | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 2
14 | Code trang tin nhắn |  | Sơn Trà |  | 27/06/2020 | 02/07/2020(dự tính) | 5
III | Lập trình Front End |  | Nhật Trường |  | 17/05/2020 | 27/07/2020 | 71
1 | Giao diện trang home |  | Trường |  | 21/05/2020 | 2020-01-06 | 11
2 | Giao diện trang upload sản phẩm + trang chi tiết sản phẩm |  | Trường |  | 15/06/2020 | 20/06/2020 | 5
3 | Chỉnh sửa lại giao diện trang home |  | Trường |  | 2020-02-07 | 4/7/2020 (dự tính) | 2
4 | Chỉnh sửa lại giao diện trang upload sản phẩm + trang chi tiết sản phẩm |  | Trường |  | 2020-05-07 | 7/7/2020 (dự tính) | 2
5 | Giao diện trang giỏ hàng |  | Trường |  | 8/7/2020 | 10/07/2020 (dự tính) | 2
6 | Giao diện trang profile + trang sản phẩm của tôi |  | Trường |  | 11/7/2020 | 13/07/2020 (dự tính) | 2
7 | Giao diện trang checkout + tin nhắn + thông báo |  | Trường |  | 14/07/2020 | 17/07/2020 (dự tính) | 3